## Sheet1
Woche | Meilenstein
39 | Modulbeschrieb, Brainstorming
40 | Entscheid Framework
41 | Basisdesign GUI, RBAC, Auditing
42 | Datenbank, Import IST
43 | SOLL Zustand auf CSV, SOLL Zustand anhand von Events
44
45 | IST-SOLL Vergleich
46
47 | Reports, Alarmierung
48 | Packaging
49 | Test
50 | Test
51 | Abgabe (23.12.2018)