## Sheet1
Woche | Meilenstein | IST | Begründung
39 | Modulbeschrieb, Brainstorming | 39
40 | Entscheid Framework | 41 | Durch Tests von verschiedenen Frameworks und Evaluation der Programmiersprachen (Python, PowerShell) wurde die Entscheidung verschoben
41 | Basisdesign GUI, RBAC, Auditing | 42 | Aufgrund Entscheid Framework
42 | Datenbank, Import IST | 43 | Aufgrund Entscheid Framework
43 | SOLL Zustand aus CSV, SOLL Zustand editieren | 46 | Aufgrund Entscheid Framework und diversen Bugs im Framework (kein Button möglich, neu Laden der Seite usw.)
44
45 | IST-SOLL Vergleich | 48 | Aufgrund Verzögerung beim SOLL Zustand, konnte der Vergleich erst später erledigt werden
46 | Reports | 48 | Aufgrund Verzögerung beim IST-SOLL Vergleich, konnten die Reports erst später erledigt werden
47 | Reports, Alarmierung | 50 | Alarmierung fiel weg, da optional Aufgrund fehlender Converter (PDF), die der richtigen OpenSource Lizenz entsprechen, wurde der Aufwand sehr gross
48 | Packaging | - | Packaging fiel weg, da optional
49 | Test | -
50 | Test | - | Tests wurde beim jeweiligen Zusammenfügen der Module erledigt
51 | Abgabe (23.12.2018) | 51